# 7 天付费验证执行单
海外销售表达急救包

用途：直接执行。目标不是做账号、做内容或做方案，而是验证是否有人付钱。

一句话定义 不是做出海内容代运营；是帮已有海外销售动作但表达转化受损的中国企业，用海外买家听得懂、信得过、能行动的销售素材，修复广告、询盘、展会或产品页转化损耗。

## 今天先做这 5 件事

今天只选一个客户类型：近期参展外贸企业，或正在投海外广告的跨境卖家。

只卖两个试单：3000 元体检，6800 元急救包。

先列 50 个客户，再筛出 15 个 7 分以上客户。

每个客户只给 3 个问题和 1 个有限改法，不给完整方案。

所有有效沟通都必须问：本周能否先付 3000-4000 元定金？

| 7 天唯一成功标准 | 不算成功 |
| --- | --- |
| 收到不少于 3000 元定金 | 客户说感兴趣、愿意再聊、以后合作 |
| 签付费试单合同并约定付款时间 | 涨粉、播放量、点赞、收藏、曝光 |
| 进入明确采购流程：预算、审批人、付款节点、下一步时间清楚 | 免费诊断、免费方案、免费样片、账号搭建 |

# 1. 只卖这一个东西

| 产品 | 价格 | 交付物 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 海外销售表达体检 | 3000 元 | 1 个产品/页面/广告诊断；3 个买家阻塞点；3 条改写方向 | 不做完整方案；不承诺销量 |
| B. 广告/询盘素材急救包 | 6800 元 | A 档 + 3 条 hook + 1 条 30-45 秒脚本/分镜 + 1 版可测试素材 | 主推；先收 50% 定金；默认 1 次结构修改 |

# 2. 只找这类客户

| 优先级 | 客户类型 | 可见信号 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近期参展的外贸企业 | 展会信息公开；英文资料弱；产品页老旧 | 优先。时间压力强，资料马上要用。 |
| 2 | 正在投海外广告的跨境卖家 | Meta/TikTok/Google 广告；独立站；素材重复 | 优先。已有预算，理解素材测试。 |
| 3 | 有独立站或 Amazon 但表达弱的品牌 | 页面中国式卖点；评论区痛点没被使用 | 可做。适合页面和素材诊断。 |
| 4 | 只有出海想法的传统企业 | 没渠道、没预算、没时间节点 | 暂不投入。容易白聊。 |

## 客户筛选打分

| 维度 | 2 分 | 1 分 | 0 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海外动作 | 已有广告、展会、店铺、独立站或询盘 | 有计划但未开始 | 无海外销售动作 |
| 表达问题 | 问题明显且能截图说明 | 有轻微问题 | 看不出问题 |
| 时间压力 | 本周或本月必须推进 | 1-2 个月后 | 无时间节点 |
| 预算可能 | 已有广告/展会/素材采购支出 | 可能有小额预算 | 无预算迹象 |
| 决策触达 | 能接触老板或预算负责人 | 能接触负责人 | 只能接触员工 |

规则：总分 7 分以上才做微诊断；低于 7 分不投入时间。

# 3. 7 天执行计划

| 天 | 当天目标 | 必须完成 | 通过/失败标准 | 禁止 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定产品和边界 | 选一个客户类型；完成 A/B 试单菜单；准备收款方式和确认单 | 通过：能说清卖给谁、修什么、多少钱、几天交付 | 禁止做官网、账号、长 PPT |
| 2 | 找 50 个客户 | 从既有客户、朋友介绍、社群、展会名单、独立站、平台店铺找名单并打分 | 通过：筛出 15 个 7 分以上客户 | 禁止泛看行业报告 |
| 3 | 做 15 份微诊断 | 每家写 3 个具体问题，尽量配截图；发定制触达 | 通过：至少 3 个有效回复或 2 个电话意向 | 禁止给完整方案 |
| 4 | 电话问预算和付款权 | 问海外获客来源、当前损失、过往采购、预算负责人、本周能否付定金 | 通过：至少发出 3 份报价 | 禁止只展示能力 |
| 5 | 推定金 | 报价客户二选一：3000 体检 / 6800 急救包；明确 50% 定金和 3 天交付 | 通过：至少 1 个明确付款承诺或采购流程 | 禁止免费试做 |
| 6 | 处理拒绝 | 把拒绝归类：没预算、没痛点、不信任、时机错、价格高、找错人 | 通过：能判断问题出在买家、话术、价格、信任还是交付 | 禁止立刻换大方向 |
| 7 | 最终判断 | 统计触达、回复、电话、报价、定金、合同、采购流程 | 通过：出现定金、合同或明确采购流程 | 禁止用兴趣替代收入证明 |

# 4. 触达和电话话术

## 定制触达模板

私信/微信/邮件 看了你们这个产品的英文页面/广告素材，有 3 个地方会让海外买家犹豫：第一，适用场景不够具体；第二，信任证据不足；第三，CTA 更像介绍而不是成交动作。可以做一个 3 天交付的海外销售表达急救包，输出能给投放、销售或展会直接测试的素材。试单 6800 元，先付 50% 定金排期。

## 电话必须问

现在海外客户主要从哪里来：广告、展会、平台、独立站、销售开发，还是代理商？

现在的问题是没有流量，还是有流量但转化、询盘、回复或成交弱？

过去是否为广告素材、展会资料、产品页优化或销售材料付过费？

如果 3 天交付，本周能否支付 3000-4000 元定金锁定排期？

## 客户回复后这样处理

| 客户反应 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 客户说感兴趣 | 约 15 分钟电话；不继续发长资料 |
| 客户要完整方案 | 只发 A/B 试单菜单；说明免费诊断只到 3 个问题 |
| 客户问价格 | 直接给 3000/6800 两档，并问是否本周排期 |
| 客户说以后再说 | 标记低优先；不计入验证成功 |
| 客户提采购流程 | 记录预算、审批人、付款节点、下一步时间 |

## 微诊断只写这 4 行

| 行 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 客户当前场景 | 广告 / 展会 / 独立站 / 平台店铺 / 外贸询盘 |
| 3 个问题 | 哪里看不懂；哪里不信任；哪里不知道下一步做什么 |
| 1 个有限改法 | 只给方向，不给完整方案 |
| 推荐试单 | A 档 3000 元 / B 档 6800 元；本周可排期则先付 50% 定金 |

# 5. 日终复盘表

| 指标 | 目标 | 实际 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名单数量 | 50 家 |  | 低于 50：获客动作不足 |
| 高分客户 | 15 家 |  | 低于 15：客户选择太宽或找错人 |
| 有效回复 | 3 个以上 |  | 低于 3：问题不够具体或触达太泛 |
| 电话沟通 | 问到预算、负责人、付款节点 |  | 没问到钱：仍在逃避销售 |
| 正式报价 | 3 份 |  | 没有报价：没有进入交易 |
| 定金/合同/采购流程 | 至少 1 个 |  | 唯一成功指标 |

最终判断 继续：收到定金、签合同，或进入明确采购流程。调整：有人愿意电话但不付款，重点查价格、信任和交付边界。停止或换买家：只有兴趣、夸奖、咨询需求或内容产出，没有任何付款信号。